## Aplikasi Baru
LAPORAN PEMBUATAN APLIKASI BARU - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
s/d SEPTEMBER 2024
No | Kegiatan | Januari |  |  |  |  | Februari |  |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Agt |  |  |  |  | Sept |  |  |  |  | Ket
|  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V
1 | Aplikasi E-BBM
Analisa Konsep Desain Aplikasi
Proses Pengerjaan | bar: Januari I to Januari V
Testing dan UAT | bar: Februari I to Februari V
Release | bar: Maret I to Maret II
2 | Aplikasi Buku Tamu
Analisa Konsep Desain Aplikasi | bar: Februari I to Februari II
Proses Pengerjaan | bar: Februari III to Maret III
Testing dan UAT | bar: Maret IV to April II
Release | bar: April III to April IV
3 | Aplikasi PA Menu SPPD
Analisa Konsep Desain Aplikasi | bar: Februari I to Februari V
Proses Pengerjaan | bar: Maret I to Juli V
Testing dan UAT | bar: April III to Juli V
Release | bar: Agt I to Agt II
4 | Aplikasi Kompetensi
Analisa Konsep Desain Aplikasi
Proses Pengerjaan | bar: Januari I to April V
Testing dan UAT | bar: Mei I to Sept I
Release
5 | Aplikasi E Audit
Proses Pengerjaan
Testing dan UAT | bar: Maret I to Sept I
Release
6 | Aplikasi Lembur Satgas
Analisa Konsep Desain Aplikasi | bar: Mei IV to Juni II
Proses Pengerjaan | bar: Juni III to Juli V
Testing dan UAT | bar: Agt I to Sept I
Release
7 | Aplikasi Magang
Analisa Konsep Desain Aplikasi | bar: Juni II to Juni V
Proses Pengerjaan | bar: Juli I to Agt III
Testing dan UAT | bar: Agt IV to Sept I
Release
8 | Pengembangan Aplikasi IT Support | [45 empty] | Manage Engine
Analisa Konsep Desain Aplikasi | bar: Mei V to Juli V
Proses Pengerjaan
Testing dan UAT
Release
9 | LIMS
Analisa Konsep Desain Aplikasi | bar: Juli I to Sept I
Proses Pengerjaan
Testing dan UAT
Release
10 | JDIH
Analisa Konsep Desain Aplikasi
Proses Pengerjaan
Testing dan UAT
Release
| Keterangan : | Januari II: Analisa Kebutuhan User
Proses Pengembangan Aplikasi
User Testing

## Deployment
LAPORAN MAINTENANCE APLIKASI SUB BAGIAN PENGEMBANGAN TI
No | Kegiatan | Keterangan
1 | Aplikasi K3 | Penambahan Fitur
2 | Aplikasi Eproc | Lelang Cepat
3 | Integrasi ESign | Koneksi TTE
4 | CIS | Persiapan Update rutin (per 3 bulan)
5 | GIS | Update Lisensi dan penambahan fitur
6 | PA Jurnal KPI | Penambahan Fitur
7 | PA Pengaduan Internal | Penambahan Fitur
8
9
10
11
12