## Sheet1
Menu
1 | Menu Master
|  |  | Process | Running | Dekstop Vs Web | Note | Date Check
| 1 | Master -- Petugas Entry Pengaduan | Tambah Data | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-04
| 2 | Master -- Jenis Pengaduan | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Pada dekstop apk, fitur reward menggunakan radio button, pada web apk menggunakan inputan bebas. | 2023-02-04
| 3 | Master -- Jenis Pekerjaan | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-04
| 4 | Master -- Jenis Pelanggan | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-04
| 5 | Master -- Petugas Khusus | Tambah dan Hapus Data | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari, di dektop apk tidak ada. Pada dekstop apk fitur combo jenis pelanggan tidak konek db (pada web apk berjalan) | 2023-02-04
| 6 | Master -- Petugas Kontrol | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari, di dektop apk tidak ada, Menambah data petugas dari Lookup data pegawai tidak jalan sempurna (Nip tidak ikut tercopy di borang) | 2023-02-04
| 7 | Master -- Petugas Entry | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-04
| 8 | Kondisi Tutupan | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-04
| 9 | Master -- Guna Persil | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari, di dektop apk tidak ada. Pada dekstop apk terdapat data Rp retribusi dan d web apk tidak ada | 2023-02-04
| 10 | Master --Restribusi | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-04
| 11 | Master --Wilayah Distribusi | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-05
| 12 | Master --Status Tanah | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-05
| 13 | Master --Status Air | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-05
| 14 | Master --Status Meter | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-05
| 15 | Master --Merk Meter | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-05
| 16 | Master --Materai | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-05
| 17 | Master --Jenis Panggilan Dinas | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari, di dektop apk tidak ada, Semua fitur yang ada di web apk tidak berjalan | 2023-02-05
| 18 | Master --Petugas Korektor | Tambah dan Edit Data | Ok | Sama | Pada web apk terdapat fitur cari di dektop apk tidak ada. Done | 2023-02-05
| 19 | Master --Telp Pelanggan | Pencarian | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari, di dektop apk tidak ada. Pencarian di web apk tidak jalan | 2023-02-09
| 20 | Master --MLN Code | Tambah Data dan Grouping | Not | Sama | Web apk error (View [master.mlnCode.index] not found.) | 2023-02-09
| 21 | Master --Pelanggan Meter C | CRUD | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari, edit, di dektop apk tidak ada fitur itu | 2023-02-09
| 22 | Master --Insert Posisi Meter | Import data dari Excel | Ok | Tidak Sama | Pada web apk terdapat fitur cari, di dekstop apk tidak ada, Pada web apk tidak bisa import data dari excel | 2023-02-09
| 23 | Master --Penetapan Tera Meter | Pencarian, simpan, print report | Ok | Sama | Done | 2023-02-10
| 24 | Master --Monitoring Pelanggan | Filtering dengan kondisi | Ok | Tidak Sama | Pada dekstop apk terdapat jumlah data, Info pelanggan lengkap dan teknisi. Pada web apk tidak ada | 2023-02-05
| 25 | Master --Cek Survey Tarif | Pencarian | Ok | Sama | Web apk fitur Pencarian tidak berfungsi | 2023-02-05
| 26 | Master --Survey Tarif | Pencarian, CRUD | Ok | Sama | Web apk fitur Pencarian tidak berfungsi | 2023-02-13
2 | Pengaduan
| 1 | Pengaduan --Pengaduan | Pencarian, print report | Ok | Sama | Web apk semua fitur tidak berfungsi | 2023-02-13
| 2 | Pengaduan --Riwayat Pemakaian | Pencarian, simpan, print report | Ok | Tidak Sama | Web apk tidak terdapat cetak kartu pelanggan, fitur histori info pelanggan. Web apk fitur Pencarian tidak berfungsi | 2023-02-13
| 3 | Pengaduan --Informasi Pelunasan Rekening | Pencarian, print report | Ok | Sama | Web apk tidak muncul total tunggakan, biaya admin tutupan tetap, grand total | 2023-02-13
3 | Menu BA Mutasi Pelanggan
| 1 | BA Mutasi Pelanggan --Monitoring Guna Persil | Filtering dengan kondisi | Not | Sama | Web apk error (count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable¦array) | 2023-02-09
| 2 | BA Mutasi Pelanggan --Histori Mutasi | Filtering dengan kondisi, CRUD | Not | Sama | Web apk error (count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable¦array, null given) | 2023-02-09
| 3 | BA Mutasi Pelanggan --Monitoring BA Mutasi Kolektif | Filtering dengan kondisi | Not | Tidak Sama | Web apk error (The POST method is not supported for this route. Supported methods: GET, HEAD.). Web apk tidak ada fitur koreksi, persetujuan | 2023-02-09
| 4 | BA Mutasi Pelanggan --Entri BA Mutasi Jns Pelanggan, Bundel, Sub Zona | CRUD , Print report | Not | Sama | Web apk error (Undefined variable $no) | 2023-02-09
| 5 | BA Mutasi Pelanggan --Monitoring BA Mutasi Perorangan | Filtering dengan kondisi, Print | Ok | Sama | Fitur web apk belum jalan, Error fitur filter (The POST method is not supported for this route. Supported methods: GET, HEAD) | 2023-02-09
| 6 | BA Mutasi Pelanggan --Laporan Rekapitulasi Perubahan Tarif | Filtering dengan kondisi, Print | Ok | Sama | Fitur web apk belum jalan | 2023-02-10
| 7 | BA Mutasi Pelanggan --Laporan Perubahan Perubahan Tarif Naik / Turun Per Bulan | Filtering dengan kondisi, Print | Ok | Sama | Done | 2023-02-10
| 8 | BA Mutasi Pelanggan --Laporan Rekapitulasi Naik Turun | Filtering dengan kondisi, Print | Ok | Sama | Done | 2023-02-06
| 9 | BA Mutasi Pelanggan --Laporan Tarif Per Bendel | Filtering dengan kondisi, Print | Not | Web apk error | Undefined array key 0 (Fiture preview) | 2023-02-10
| 10 | BA Mutasi Pelanggan --Cetak BA Perorangan | Filtering dengan kondisi, Print | Not | Web apk error | Method App\Http\Controllers\CetakBAPeroranganController::preview does not exist. | 2023-02-10
| 11 | BA Mutasi Pelanggan --Surat Pemberitahuan Rekategori Tarif | Filtering dengan kondisi, Print | Not | Web apk error | View [BAMutasiPelanggan.SuratPemberitahuan.entriSurat] not found. | 2023-02-10
4 | Menu Mutasi Pemakainan
| 1 | Mutasi Pemakaian --Usulan Mutasi Tarif | Filtering dengan kondisi, CRUD, Print | Ok | Sama | Semua fitur di web apk belum jalan kecuali Print Report | 2023-02-10