## Sheet1
Perbandingan Dokumen CR III & CR IV
No | Nama Dokumen File | Jenis Dokumen | CR III |  | CR IV |  |  |  | Keterangan
|  |  | Ada | Tidak Ada | Ada | Belum Sesuai | Tidak Ada | Belum Diberikan
1 | Dokumen SIT (System Integration Testing) | Softcopy | Ada | - | - | - | Tidak Ada | -
2 | Dokumen UAT (User Acceptance Testing) |  | Ada | - | - | - | Tidak Ada | -
3 | Dokumen Management |  | Ada | - | Ada Hardcopy, Belum Sesuai |  | - | - | Dengan Judul Dok "Dokumen Schedule, Hasil User Acceptance Test (UAT) Dokumen Realease Note CR IV)"
4 | Dokumen Timeline GO Live CR IV |  | Ada | - |  |  | - |  | Duedate belum sesuai
5 | Dokumen Sprint Board CR IV |  | Ada | - | - | - | Tidak Ada | -
6 | Dokumen Mandays Estimation CR IV |  | Ada | - | Ada | - | - | -
7 | Dokumen Daftar Scenario Schedule UAT |  | Ada | - | Ada Hardcopy & Softcopy, Belum Sesuai (terdapat beberapa perbedaan) |  | - | - | Dengan Judul File Softcopy Dok "HASIL UAT CR IV PDAM SBY - FINAL" File Hardcopy Dok "Dokumen Schedule, Hasil User Acceptance Test (UAT) Dokumen Realease Note CR IV)"
8 | Dokumen Blueprint | Hardcopy & Softcopy | Ada | - | - | - | Tidak Ada Baik Hardcopy mapupun softcopy | -
9 | Dokumen Teknis (Technical Design) |  | Ada | - | - | - | Tidak Ada Baik Hardcopy mapupun softcopy | -
10 | Dokumen Before & After |  | Ada | - | - | Softcopy Belum Sesuai | Tidak Ada Hardcopy | - | Dengan Judul File Softcopy Dok "Release Notes CR IV PDAM SBY NOVEMBER 2022 - 14112022"
11 | Source Coding Aplikasi |  | Ada | - | - | - | - | Belum Diberikan
12 | Semua File & Dokumen Dalam Bentuk CD | Softcopy | Ada | - | - | - | - | Belum Diberikan
13 | BA (Berita Acara UAT) | Hardcopy & Softcopy | Ada | - | - | Belum Sesuai (terdapat beberapa perbedaan) | - | - | Dengan Judul File Dok "BA UAT Phase 1-5 CR IV"
14 | Manual Book | Hardcopy |  | Tidak Ada | - | Ada | - | - | Dengan Judul File Hardcopy Dok "Manual Book CR IV"